## 様式 Ｂ-5-2リスク管理に関する提案書
様式 Ｂ－５－２ |  |  | リスク管理に関する提案書
注１ A４縦 ６枚以内
注２ 本事業のリスク対応について，下記の事項に関して具体的な提案を記載すること
注３ 本提案にあたり関連する様式があれば記載すること（例：「根拠は様式●●」、「●●の詳細については様式■■」等）。
○本事業の特性を踏まえたリスク管理の方針，対応策
○リスクの細目，配分先，特別目的会社の支援方法（下記【リスク管理表】を使用）
※リスク管理表の記載にあたっては，「リスクの細目」の欄を必要に応じて追加すること。
○事業期間中の増加費用に係るリスクへの対応策
○リスク顕在化時の対応方法
○付保する保険
○利用料金収入が想定を下回った場合の対応方針
【リスク管理表】
| 段階 | リスクの種類 |  | 番号 | 帰責事由等の所在 | リスクの細目 | リスク負担者 |  |  | SPCの支援方法
[7 empty] | 公共 | 民間
[8 empty] | SPC | 再分配先
| 共通 | 政策転換リスク |  | 1 | 市の政策変更による事業の変更・中断・中止等 |  | ○
|  | 制度関連リスク | 法令リスク | 2 | 本事業に直接係わる法制度等の新設・変更等 |  | ○
|  |  |  | 3 | 上記以外 |  |  | ○
|  |  |  | 4 | 消費税の範囲や税率の変更 |  | ○
|  |  |  | 5 | その他の税制変更（例：法人税率の変更） |  |  | ○
|  |  | 許認可取得リスク | 6 | 許認可の遅延（市で取得するもの） |  | ○
|  |  |  | 7 | 許認可の遅延（市で取得するもの以外） |  |  | ○
|  | 社会リスク | 住民対応リスク | 8 | 本件施設の設置・運営に関する反対運動の訴訟・要望 |  | ○
|  |  |  | 9 | 上記以外（事業者が行う調査、建設、維持管理・運営） |  |  | ○
|  |  | 環境保全リスク | 10 | 事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩や騒音・振動・光・臭気 |  |  | ○
|  | 第三者賠償リスク |  | 11 | 事業者が行う業務に起因する第三者への賠償 |  |  | ○
|  |  |  | 12 | 施設の劣化及び維持管理の不備による第三者への賠償 |  |  | ○
|  | 債務不履行リスク | 市の責によるもの | 13 | 市の責に帰すべき事由による債務不履行 |  | ○
|  |  | 事業者の責によるもの | 14 | 事業者の事業放棄、破綻 |  |  | ○
|  |  |  | 15 | 事業者の提供するサービスの品質が要求水準書の示す一定のレベルを満たしていないこと |  |  | ○
|  | 不可抗力リスク |  | 16 | 不可抗力に起因する増加費用及び事業の中断に伴う増加費用その他損の内、一定の金額まで、又、保険等の措置により合理的にカバーされる損害の範囲を超えるもの |  | ○
|  |  |  | 17 | 不可抗力に起因する増加費用及び事業の中断に伴う増加費用その他損害の内、一定の金額まで、又、保険等の措置により合理的にカバーされる損害の範囲のもの |  | ○ ※１ | ○ ※１
|  | 物価変動リスク |  | 18 | 建設期間中における一定の範囲を超える資材物価変動に伴う事業者の費用の増減 |  | ○
|  |  |  | 19 | 維持管理・運営期間における一定の範囲を超える物価変動（インフレ・デフレ）に伴う事業者の費用の増減 |  | ○
|  | 要求水準未達リスク |  | 20 | 要求水準の不適合 |  |  | ○
|  | 入札説明書リスク |  | 21 | 入札説明書等の誤り、内容の変更 |  | ○
|  | 入札リスク |  | 22 | 入札費用の負担 |  |  | ○
|  | 契約締結リスク |  | 23 | 事業者と契約が結べない、又は契約手続きに時間がかかる場合 |  | ○ ※２ | ○ ※２
|  | 資金調達リスク |  | 24 | 市が調達する必要な資金の確保 |  | ○
|  |  |  | 25 | 事業者が調達する必要な資金の確保 |  |  | ○
| 設計・建設段階 | 設計・調査リスク | 調査リスク | 26 | 市が実施した測量・調査に誤りがあったことに起因するリスク |  | ○
|  |  |  | 27 | 上記以外の測量、調査に起因するリスク |  |  | ○
|  |  | 設計リスク | 28 | 市の指示・判断の不備・変更（コスト増加や完工の遅延） |  | ○
|  |  |  | 29 | 上記以外の要因による不備・変更（コスト増加や完工の遅延） |  |  | ○
|  | 建設リスク | 発注責任者リスク | 30 | 事業者の発注による工事請負契約の内容及びその変更 |  |  | ○
|  |  |  | 31 | 市の要求による工事請負契約の内容及びその変更 |  | ○
|  |  | 用地リスク | 32 | 建設に要する仮設、資材置場 |  |  | ○
|  |  |  | 33 | 事業用地の土壌汚染及び地中障害物等（市が公表した資料に示されたもの又は市が公表した資料から合理的に予測できる土壌汚染及び地中障害物は除く） |  | ○ ※１ | ○ ※１
|  |  |  | 34 | 事業用地の土壌汚染及び地中障害物等（上記を除く） |  |  | ○
|  |  | 工事遅延・未完工リスク | 35 | 市の要求による設計変更により契約に定める工期より遅延する又は完工しないこと |  | ○
|  |  |  | 36 | 建設従事者等に新型コロナウイルス感染症等の感染者及び感染疑いの者が発生した際、保健所等の指示により工事を休止した場合に生じた対応費用の負担 |  | ○ | △ ※３
|  |  |  | 37 | 上記以外の要因により契約に定める工期より遅延する又は完工しないこと |  |  | ○
|  |  | 工事費増大リスク | 38 | 市の指示による工事費の増大 |  | ○
|  |  |  | 39 | 上記以外の要因による工事費の増大 |  |  | ○
|  |  | 工事監理リスク | 40 | 事業者が実施する工事監理の不備により工事内容・工期等に不具合が発生したことによるもの |  |  | ○
|  |  | 施設損傷リスク | 41 | 事業者が実施する工事監理や現場管理の不備により使用前に工事目的物、材料、その他関連工事に関して生じた損害 |  |  | ○
|  |  |  | 42 | 上記以外の要因により、使用前に工事目的物、材料、その他関連工事に関して生じた損害に関するもの |  | ○
|  | 什器備品等調達・納品遅延リスク |  | 43 | 市が調達する什器備品等の調達・納品遅延に起因するもの |  | ○
|  |  |  | 44 | 事業者が調達する什器備品等の調達・納品遅延に起因するもの |  |  | ○
| 維持管理・運営段階 | コストリスク |  | 45 | 市の責に帰する事業内容・用途の変更に起因する業務量及び費用の増大 |  | ○
|  |  |  | 46 | 事業者の責に帰する事業内容・用途の変更に起因する業務量及び費用の増大 |  |  | ○
|  | 技術革新リスク |  | 47 | 技術革新等に伴う施設・設備の陳腐化の内、市の指示により発生する増加費用 |  | ○
|  |  |  | 48 | 上記以外の技術革新等に伴う施設・設備の陳腐化により発生する増加費用 |  |  | ○
|  | 契約不適合リスク |  | 49 | 民法事業契約書に定める契約不適合に係る時効までに見つかったことに関するもの |  |  | ○
|  |  |  | 50 | 民法事業契約書に定める契約不適合に係る時効を過ぎて見つかったことに関するもの |  | ○ ※４
|  | 施設の性能維持リスク |  | 51 | 事業期間中における施設の性能確保 |  |  | ○
|  | 施設損傷リスク |  | 52 | 施設の劣化に対して、事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったこと及び維持管理の不備に起因するもの |  |  | ○
|  |  |  | 53 | 事業者の善管注意義務違反、管理義務の懈怠によって引き起こされた事故・火災等による施設の損傷 |  |  | ○
|  |  |  | 54 | 第三者（本件施設の利用者を含む）による施設の損傷※3 |  | ○ ※５ | ○ ※５
|  | 修繕費コストリスク |  | 55 | 事業期間内に発生した修繕で、事業者が当初に想定した総修繕費（項目毎の内訳は問わない）が予想を上回ったことに関するもの |  |  | ○
|  | 事故リスク |  | 56 | 市が行う業務に関する事故等に起因するもの又は市の責に帰すべき事由によるもの |  | ○
|  |  |  | 57 | 事業者が行う業務に関する事故等に起因するもの又は事業者の責に帰すべき事由によるもの |  |  | ○
|  | 給食数増減リスク (需要変動リスク） |  | 58 | 市の要請による給食数増加に伴い事業者に生じた増加費用の負担 |  | ○
|  |  |  | 59 | 本施設の業務従事者に新型コロナウイルス感染病等の感染者及び感染疑いの者が発生した際、保健所等の指示・方針により給食の提供を停止した場合に生じた対応費用の負担 |  | ○ | △ ※３
|  |  |  | 60 | 児童生徒数の減少に伴う給食数の減少による運営業務自体の収益の増減 |  | △ ※６ | ○
|  |  |  | 61 | 市の要請による給食中止時等の未配送の給食等による残渣の変動 |  | ○
|  | 異物混入リスク （食中毒リスク） |  | 62 | 市実施の食材調達・検収業務における調達食材の異常、異物混入等 |  | ○
|  |  |  | 63 | 検収日と給食提供日の時間差に起因する調達食材の異常 |  | ○
|  |  |  | 64 | 検収後の保存方法に起因する調達食材の異常 |  |  | ○
|  |  |  | 65 | 調理時における加熱等が不十分に起因する調達食材の異常 |  |  | ○
|  |  |  | 66 | 調理、配送、配膳室業務における異物混入等 |  |  | ○
|  |  |  | 67 | 事業者が実施する配膳業務以外に起因する配送対象校内での異物混入等 |  | ○
|  | アレルギー対応リスク |  | 68 | アレルギー生徒の情報収集不備、食材調達時の誤り、校内での配食ミス、除去食対応時の献立作成ミス等による発症や突発的な発症(事前の把握が困難なアレルギー物質による) |  | ○
|  |  |  | 69 | 調理段階における禁忌物質の混入による発症や配送先の誤り等事業者の責による誤食での発症 |  |  | ○
|  |  |  | 70 | 市から事業者への情報の伝達不完全（送付漏れ・紛失等）による発症 |  | ○
|  |  |  | 71 | 事業者内での、収集した情報の伝達不完全(送付漏れ・紛失等)による発症やアレルギー生徒の個人情報の流失 |  |  | ○
|  | 配送及び配膳遅延リスク |  | 72 | 市や食材納入業者等の責による配送及び配膳の遅延により市及び事業者に生じた増加費用・損害の負担 |  | ○
|  |  |  | 73 | 事業者の責による配送及び配膳の遅延により市及び事業者に生じた増加費用・損害の負担 |  |  | ○
|  | 運搬費用増大リスク |  | 74 | 物価、計画変更等以外の要因による運搬費用の増大（交通事情悪化による運送費増加など） |  |  | ○
|  | 食器等破損リスク |  | 75 | 児童生徒等による通常使用時の食器等の破損に関するもの |  |  | ○
|  |  |  | 76 | 児童生徒等が故意に食器等を破損させた際に発生した損害 |  | ○
|  | 残渣処理リスク |  | 77 | 児童生徒等が配膳室に返却するまでの残渣の分別 |  | ○
|  |  |  | 78 | 配膳室業務における残渣の分別及び計量 |  |  | ○
|  |  |  | 79 | 給食センターまでの残渣搬送 |  |  | ○
|  |  |  | 80 | 給食センターから処理施設までの搬送 |  | ○
| 事業終了段階 | 事業の中途終了リスク |  | 81 | 市の債務不履行に起因する契約解除 |  | ○
|  |  |  | 82 | 事業者の債務不履行に起因する契約の解除（一部解除を含む） |  |  | ○
|  | 施設の性能確保リスク |  | 83 | 事業終了時における施設の性能確保 |  |  | ○
|  | 移管手続きリスク |  | 84 | 事業契約満了時の移管手続き、業務引継ぎ及び事業者側の清算手続きに要する費用 |  |  | ○
※１：市から提示のあった資料及び市中で入手可能な資料だけを用いて、関係資格を有する技術者が想定できないようなリスクに起因する 費用は市の負担とする。
※２：契約が結べない場合、それまでに官民各々にかかった費用は各々が負担する。
※３：事業者が基本的な感染防止対策を行っていなかったと考えられる場合には、市は対応費用の負担等について協議できるものとする。
※４：当該契約不適合について事業者に帰責性がある場合には事業者のリスク負担とする。
※５：事業者の善管注意義務違反、管理義務の懈怠によって引き起こされた第三者の施設損傷リスクは事業者、それ以外は市の負担とする。
※６：事業期間中に一定以上の給食数が増減する場合は、サービス購入費の見直しについて協議できるものとする。
【記載例】
| 段階 | リスクの種類 |  | 番号 | 帰責事由等の所在 | リスクの細目 | リスク負担者 |  |  | SPCの支援方法
[7 empty] | 公共 | 民間
[8 empty] | SPC | 再分配先
| 維持管理運営 | 需要減少 |  | 19 | 需要減少による当該事業収入の減少 | （例）追加費用の発生 |  | ○ | （例）A社 | （例）××契約に基づく代表企業による劣後融資
[6 empty] | （例）料金収入減によるSPCの支払能力の低下 |  |  | （例）B社 | （例）▲▲契約に基づく運営業務に係るパススルー対応
[6 empty] | （例）運営事業者の経営悪化に伴うサービスの中断 |  |  | （例）C社 | （例）○○協定に基づく，バックアップサービサーの確保

## H-11備品リスト
様式H－１１ 備品リスト | [11 empty] | 登録番号：
（１）調理用
エリア名 （給食エリア等） | 区域名 （汚染作業区域等） | 諸室等 | 調理設備 | 調理備品 | 品名 | メーカー名 | 仕様 | 型番・規格等 | 数量 | 提案更新期間（年） | 単価（千円） | 金額 （調理設備） | 金額 （調理備品）
○○ | ○○ | ○○
合計
（２）その他、業務に必要な備品等（配送車両を含む）
エリア名 （給食エリア等） | 区域名 （汚染作業区域等） | 諸室等 |  |  | 品名 | メーカー名 | 仕様 | 型番・規格等 | 数量 | 提案更新期間（年） | 単価（千円） | 金額
○○ | ○○ | ○○
合計
◆備考
１ 仕様欄はできるだけ具体的に記入してください。
２ 「（1）調理用」については、「調理設備」、「調理備品」欄はいずれかに○を記入してください。
３ 「（1）調理用」については、金額欄に「調理設備」、「調理備品」の分類に対応し金額（消費税抜き）を記入してください。
４ 合計欄には、それぞれの合計金額を記入してください。
５ 提案更新時期欄には、提案備品について想定される更新期間を記入してください。
６ 必要に応じて行を追加し、A3判必要な枚数に具体的に記入してください。

## I-3-1 市の支払う対価（年度別）
様式 Ｉ－３ー１ 市の支払う対価 【年度別】 | [19 empty] | 登録番号：
単位：円
事業年度 |  |  |  | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
年度 |  |  |  | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 | 令和１３年度 | 令和１４年度 | 令和１５年度 | 令和１６年度 | 令和１７年度 | 令和１８年度 | 令和１９年度 | 令和２０年度 | 令和２１年度
市の支払う対価合計（①+②+③+④）
①給食センター施設整備に係る対価
サービス対価A
サービス対価B
元金償還額
支払金利
②開業準備に係る対価（サービス対価C）
③維持管理・運営に係る対価
固定料金相当（サービス対価D)
維持管理費相当額
運営費相当額
その他費用
変動料金相当（サービス対価E)
一般献立料金相当額
アレルギー食料金相当額
④消費税
◆備考
１ | 様式 Iー３－２の各年度における四半期別の数値の合計額（各年度の5月、8月、11月及び2月の合計額）を、年度ごとに記入してください。
２ | 原則としてA3判1枚に記入してください。（必要に応じ行項目の追加し、又は変更することは可とします。）
３ | 本様式は、Microsoft Excel を使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているＣＤ-Rを提出してください。

## I-3-2 市の支払う対価（四半期別）
様式 I－３ー２ 市の支払う対価 【四半期別】 | [19 empty] | 登録番号：
単位：円
事業年度 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
年度 |  |  |  | 令和５年度 |  | 令和６年度 |  |  |  | 令和７年度 |  |  |  | 令和８年度 |  |  |  | 令和９年度
支払月 |  |  |  | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月
入札価格算定用食数 【支払ベース】 |  |  | 支払対象月 |  |  | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月
|  |  | 一般献立 |  |  |  | 126340 | 126340 | 400450 | 358290 | 389240 | 215470 | 396180 | 354480 | 382320 | 211630 | 389140 | 348170 | 375440 | 207830 | 382140
|  |  | アレルギー対応食 |  |  |  | 2880 | 2880 | 8750 | 7830 | 8490 | 4700 | 8640 | 7730 | 8320 | 4610 | 8470 | 7580 | 8220 | 4550 | 8360
市の支払う対価合計（①+②+③+④）
①給食センター施設整備に係る対価
サービス対価A
サービス対価B
元金償還額
支払金利
②開業準備に係る対価（サービス対価C）
③維持管理・運営に係る対価
固定料金相当（サービス対価D)
維持管理費相当額
運営費相当額
その他費用
変動料金相当（サービス対価E)
一般献立料金相当額
アレルギー対応食料金相当額
④消費税
事業年度 |  |  |  | 5 |  | 令和６年度 11月 7～9月: 6; 令和７年度 11月 7～9月: 7; 令和８年度 11月 7～9月: 8
年度 |  |  |  | 令和１０年度 |  | 令和６年度 11月 7～9月: 令和１１年度; 令和７年度 11月 7～9月: 令和１２年度; 令和８年度 11月 7～9月: 令和１３年度
支払月 |  |  |  | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月
入札価格算定用食数 【支払ベース】 |  |  | 支払対象月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月
|  |  | 一般献立 | 341920 | 368510 | 203990 | 375090 | 335600 | 361750 | 200250 | 368200 | 329440 | 354820 | 196420 | 361150 | 323140 | 347570 | 192400 | 353770
|  |  | アレルギー対応食 | 7480 | 8060 | 4460 | 8200 | 7340 | 7890 | 4370 | 8040 | 7190 | 7730 | 4280 | 7870 | 7040 | 7570 | 4190 | 7710
市の支払う対価合計（①+②+③+④）
①給食センター施設整備に係る対価
サービス対価A
サービス対価B
元金償還額
支払金利
②開業準備に係る対価（サービス対価C）
③維持管理・運営に係る対価
固定料金相当（サービス対価D)
維持管理費相当額
運営費相当額
その他費用
変動料金相当（サービス対価E)
一般献立料金相当額
アレルギー対応食料金相当額
④消費税
事業年度 |  |  |  | 令和１０年度 5月 1～3月: 9; 令和１１年度 5月 1～3月: 10; 令和１２年度 5月 1～3月: 11; 令和１３年度 5月 1～3月: 12
年度 |  |  |  | 令和１０年度 5月 1～3月: 令和１４年度; 令和１１年度 5月 1～3月: 令和１５年度; 令和１２年度 5月 1～3月: 令和１６年度; 令和１３年度 5月 1～3月: 令和１７年度
支払月 |  |  |  | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月
入札価格算定用食数 【支払ベース】 |  |  | 支払対象月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月
|  |  | 一般献立 | 316530 | 340320 | 188390 | 346390 | 309930 | 333010 | 184350 | 338960 | 303280 | 325820 | 180370 | 331630 | 296720 | 318570 | 176350 | 324250
|  |  | アレルギー対応食 | 6900 | 7410 | 4100 | 7540 | 6750 | 7250 | 4010 | 7380 | 6600 | 7090 | 3920 | 7220 | 6460 | 6980 | 3860 | 7110
市の支払う対価合計（①+②+③+④）
①給食センター施設整備に係る対価
サービス対価A
サービス対価B
元金償還額
支払金利
②開業準備に係る対価（サービス対価C）
③維持管理・運営に係る対価
固定料金相当（サービス対価D)
維持管理費相当額
運営費相当額
その他費用
変動料金相当（サービス対価E)
一般献立料金相当額
アレルギー対応食料金相当額
④消費税
事業年度 |  |  |  | 令和１４年度 5月 1～3月: 13; 令和１５年度 5月 1～3月: 14; 令和１６年度 5月 1～3月: 15; 令和１７年度 5月 1～3月: 16 | 合計
年度 |  |  |  | 令和１４年度 5月 1～3月: 令和１８年度; 令和１５年度 5月 1～3月: 令和１９年度; 令和１６年度 5月 1～3月: 令和２０年度; 令和１７年度 5月 1～3月: 令和２１年度
支払月 |  |  |  | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月
入札価格算定用食数 【支払ベース】 |  |  | 支払対象月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月
|  |  | 一般献立 | 290120 | 314440 | 174050 | 320040 | 286350 | 310240 | 171740 | 315780 | 282540 | 306110 | 169450 | 311570 | 278780 |  |  |  | 17823560
|  |  | アレルギー対応食 | 6360 | 6870 | 3810 | 7000 | 6260 | 6770 | 3750 | 6890 | 6160 | 6660 | 3690 | 6780 | 6060 |  |  |  | 389070
市の支払う対価合計（①+②+③+④）
①給食センター施設整備に係る対価
サービス対価A
サービス対価B
元金償還額
支払金利
②開業準備に係る対価（サービス対価C）
③維持管理・運営に係る対価
固定料金相当（サービス対価D)
維持管理費相当額
運営費相当額
その他費用
変動料金相当（サービス対価E)
一般献立料金相当額
アレルギー対応食料金相当額
④消費税
◆備考
１ | 入札価格算定用食数【支払ベース】は各年度に属する支払月の算定対象となる提供食数であり、様式I-4等における入札価格算定用食数【提供ベース】とは年度集計が異なることに留意してください。
２ | 変動料金相当の算出にあたっての提供食数は表中の入札価格算定用食数としてください。具体的な支払い方法については、事業契約書（案）別紙2を参照してください。
３ | 各欄に記入する金額については、円単位で記入してください。
４ | 本様式は、Microsoft Excel を使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているＣＤ-Rを提出してください。
５ | 原則としてA3判２枚に記入してください。（必要に応じ行項目の追加し、又は変更することは可とします。）
Note on J8: -: 計算用に四半期ごとの給食日数をお示しください。

## I-4 資金収支計画表
様式 Ｉ－４ 資金収支計画表 | [20 empty] | 登録番号：
単位：千円
事業年度 |  |  |  | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
年度 |  |  |  | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 | 令和１３年度 | 令和１４年度 | 令和１５年度 | 令和１６年度 | 令和１７年度 | 令和１８年度 | 令和１９年度 | 令和２０年度 | 令和２１年度
入札価格算定用食数 【提供ベース】 |  |  | 一般献立 |  |  | 1560476 | 1528324 | 1482069 | 1478516 | 1494411 | 1495907 | 1471784 | 1424660 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 |  | 21496432
|  |  | アレルギー対応食献立 |  |  | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 |  | 263250
資金収支計画
（1）資金需要合計
給食センター施設整備に係る費用小計
事前調査及び関連費
設計費
工事監理費
建設費
各種申請費
調理設備設置費
運営備品等調達費
近隣対応・対策費
事業者の開業に要する費用
建中金利
事業者の資金調達に要する費用
設計建設期間中の保険料
その他施設整備に関する初期投資と認められる費用等
開業準備費
維持管理費
運営費
借入金元本返済額 小計
借入金返済1
借入金返済2～ｎ
借入金利息の支払額 小計
借入金利息1
借入金利息2～ｎ
法人税等の支払額
消費税等の納付額
仮払消費税
配当金（清算配当を含む。）
その他
（2）資金調達合計
出資金
借入金 小計
借入金1
借入金2～ｎ
サービス対価A相当分収入
サービス対価B（元金償還分）相当分収入
サービス対価B（支払利息分）相当分収入
サービス対価C相当分収入
サービス対価D相当分収入
サービス対価E相当分収入
消費税等の還付額
仮受消費税
その他
（3）当期資金過不足（（2）-（1））
（4）期末累積資金残高（前期の（4）+（3））
借入金残高 |  |  |  | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 | 令和１３年度 | 令和１４年度 | 令和１５年度 | 令和１６年度 | 令和１７年度 | 令和１８年度 | 令和１９年度 | 令和２０年度 | 令和２１年度 | 合計
期首残高
借入額 小計
借入額1
借入額2～ｎ
元本返済額 小計
元本返済額1
元本返済額2～ｎ
利息の支払額 小計
利息の支払額1
利息の支払額2～ｎ
期末残高
評価指標 |  |  |  | 平成29年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 | 令和１３年度 | 令和１４年度 | 令和１５年度 | 令和１６年度 | 令和１７年度 | 令和１８年度 | 令和１９年度 | 令和２０年度 | 令和２１年度 | 指標
ADSCR
ＬＬＣＲ
ＥＩＲＲ
ＰＩＲＲ
◆備考 |  |  |  | 令和１１年度: ◆評価指標の算定方法
１ | 入札価格算定用食数【提供ベース】は各年度に提供する食数であり、様式I-3-2における入札価格算定用食数【支払ベース】とは年度集計が異なることに留意してください。 |  |  | 令和１１年度: ・ADSCRの算定については、優先ローンについて次の算式を用いて各年度において算出すること。
２ | 本事業遂行のためSPCを設立するものとし、物価変動は考慮しないて記入してください。 |  |  | 令和１１年度: ＡＤＳＣＲ＝（当該事業年度の元利返済前キャッシュフロー）／（当該事業年度の借入金元利返済額）
３ | 各年度は４月から翌年３月までとし、「消費税等の納付額」、「仮払消費税」、「消費税等の還付額」及び「仮受消費税」以外の項目については、 |  |  | 令和１２年度: ＊元利返済前キャッシュフロー＝当期資金過不足＋借入金元本返済額＋借入金利息の支払額
| 消費税を考慮しない金額を記入してください。 |  |  | 令和１１年度: ・LLCRの算定については、優先ローンについて次の算式を用いて「指標」欄に算出すること。
４ | 原則としてA3判１枚に記入してください。（必要に応じ行項目の追加し、又は変更することは可とします。） |  |  | 令和１１年度: なお、LLCRの各年度の欄には、当該年度における元利返済前キャッシュフローの現在価値を記入すること。
５ | 借入金、支払利息、借入金残高、評価指標に関する項目については、資金調達別に記入してください。（必要に応じ行項目の追加し、又は変更することは可とします。） |  |  | 令和１１年度: （現在価値換算の割引率は優先借入利率の借入額に応じた加重平均としてください。）
６ | 現在価値の算出においては、令和4年4月１日を基準日とし、令和4年度から割り引いて計算してください。 |  |  | 令和１１年度: ＬＬＣＲ＝借入期間中の元利返済前キャッシュフローの現在価値総額／借入金
７ | 「施設整備費元金償還額相当分収入」、「施設整備費支払利息相当分収入」及び「維持管理・運営費等相当分収入」については |  |  | 令和１１年度: ・EIRRについては、下記に基づいてMicrosoft ExcelのIRR関数を用いて「指標」欄に算出すること。
| 様式Iー３－１の各年度に記入した金額を用いてください。 |  |  | 令和１１年度: （株主の劣後ローンがある場合は、劣後ローン元金を出資金とみなして含め、劣後ローン支払利息を配当とみなしたEIRRを算出し、行を追加して表記すること。）
８ | リース処理する提案のものについて維持管理・運営費相当額に含める提案の場合には、当該リースに係る資金支出額は、 |  |  | 令和１１年度: なお、EIRRの各年度の欄には、当該年度における「配当金」から「出資額」を控除した額を記入すること。（負の場合には負で記入すること）。
| 本様式においては「運営費」に含めて記入するものとし、その場合には当該内容を別紙に記入して提出してください。（別紙の様式は任意とします。） |  |  | 令和１１年度: ＥＩＲＲ＝事業期間におけるＳＰＣ出資者の内部利益率
９ | 配当金については、各年度中に資金支出が行われる額を記入するものとし、ＳＰＣの清算による清算配当も含めて記入してください。 |  |  | 令和１１年度: ・PIRRについては、下記に基づいてMicrosoft ExcelのIRR関数を用いて「指標」欄に算出すること。
10 | 本様式では、「法人税等の支払額」、「消費税等の納付額」及び「消費税等の還付額」については、様式 Iー５で算定されたそれぞれの額が、 |  |  | 令和１１年度: なお、PIRRの各年度の欄には、当該年度における「配当金」、「借入金利息の支払額」及び「借入金元本返済額」から「出資額」及び「借入金」を控除した額を記入すること。
| 様式 Iー５で算定した年度の翌年度に発生するものとして記入してください。 |  |  | 令和１１年度: （負の場合には負で記入すること）。
| （例えば、様式 I－５において令和６年度に発生した法人税等の額は、本様式では令和７年度の法人税等の支払額とします。） |  |  | 令和１１年度: PＩＲＲ＝事業期間における本事業の内部利益率
11 | 金額については、千円未満の端数を四捨五入で、また、評価指標については、小数点第2位未満切り捨てで記入してください。
12 | 本様式は、Microsoft Excel を使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているＣＤ-Rを提出してください。

## I-5 損益計算書・消費税等計算書
様式 I－５ 損益計算書・消費税等計算書 | [20 empty] | 登録番号：
単位：千円
事業年度 |  |  |  | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
年度 |  |  |  | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 | 令和１３年度 | 令和１４年度 | 令和１５年度 | 令和１６年度 | 令和１７年度 | 令和１８年度 | 令和１９年度 | 令和２０年度 | 令和２１年度
入札価格算定用食数 【提供ベース】 |  |  | 一般献立 |  |  | 1560476 | 1528324 | 1482069 | 1478516 | 1494411 | 1495907 | 1471784 | 1424660 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 |  | 21496432
|  |  | アレルギー対応食献立 |  |  | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 |  | 263250
損益計算書
売上 | （1）営業収入合計（①）
①市からの収入
サービス対価A相当分収入
サービス対価B（元金償還分）相当分収入
サービス対価B（支払利息分）相当分収入
サービス対価C相当分収入
サービス対価D相当分収入
サービス対価E相当分収入
費用 | （2）営業費用合計（②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧）
②給食センター施設整備業務原価
③開業準備費
④維持管理費
⑤運営費
⑥公租公課
⑦減価償却費 ※施設整備費に含まれないもの
⑧その他
保険料
監査費用
（3）営業外損益合計（⑨－⑩）
⑨営業外収入小計
営業外収入
⑩営業外費用小計
支払利息 小計
支払利息1
支払利息2～ｎ
（4）税引前当期損益（（1）-（2）+（3））
（5）法人税等
（6）税引後当期損益（（4）-（5））
消費税等計算書
課税売上
課税仕入
仮受消費税
仮払消費税
消費税等の納付額
消費税等の還付額
◆備考
１ | 入札価格算定用食数【提供ベース】は各年度に提供する食数であり、様式 I-3-2における入札価格算定用食数【支払ベース】とは年度集計が異なることに留意してください。
２ | 本事業遂行のためSPCを設立するものとして記入してください。
３ | 各年度は４月から翌年３月までとし、消費税及び物価変動を考慮しない金額を記入してください。
４ | 「サービス対価B（元金償還分）相当分収入」、「サービス対価B（支払利息分）相当分収入」及び「給食センター設計・建設業務原価」については、支払期限到来基準により計上してください。
すなわち、令和６年度に計上する額は、令和６年5月、8月、11月及び令和７年2月にＳＰＣが受け取る額の合計額及びそれに対応する原価、令和21年度に計上する額は、令和21年5月にＳＰＣが受け取る額及びそれに対応する原価を記入してください。
５ | 「サービス対価B（元金償還分）相当分収入」、「サービス対価B（支払利息分）相当分収入」及び「給食センター設計・建設業務原価」以外の収益及び費用については、ＳＰＣがそれぞれの項目に係るサービスの提供を行った年度やＳＰＣがそれぞれのサービスの提供を受けた等の年度に計上する、発生主義により計上してください。
６ | リース処理する提案のものについて維持管理・運営費相当額に含める提案の場合には、当該リースに係る費用は、本様式においては「運営費」に含めて記入するものとし、その場合には当該内容を別紙に記入して提出してください。（別紙の様式は任意とします。）
７ | 消費税等計算書における消費税の税率は10％として算定してください。
８ | 減価償却費に計上する額がある場合には、当該減価償却費算出過程の明細を別途添付願います。
９ | 原則としてA3判１枚に記入してください。（必要に応じ行項目の追加し、又は変更することは可とします。）
10 | 金額については、千円未満の端数を四捨五入で記入してください。
11 | 本様式は、Microsoft Excel を使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているＣＤ-Rを提出してください。

## J-1 初期投資費見積書
様式 Ｊ－１ 初期投資費見積書
項目 |  |  |  | 総額(千円) | 積算根拠
事前調査及び関連費 |  |  | 計
現況測量調査
地盤調査
土壌調査
その他
設計費
工事監理費
建設費 |  |  | 計
| 施設建設費 |  | 小計
解体等工事
建築工事
電気設備工事
空調設備工事
衛生設備工事
外構工事
その他
| 共通費 |  | 小計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
各種申請費
調理設備設置費
運営備品等調達費
近隣対応・対策費
事業者の開業に要する諸費用（ＳＰＣ設立に係る公租公課を等含む）
建中金利
事業者の資金調達に要する費用
設計建設期間中の保険料
その他施設整備に関する初期投資と認められる費用等
合計 |  |  | 消費税抜き
消費税込み
◆備考
１ 積算根拠については、別紙内訳書により提出してください。（別紙内訳書は任意の書式とします。）
２ 上記項目のうち、リース処理をする提案のものについては初期投資費、維持管理費・運営費の区分を選択してください。
３ 原則としてA4判１枚に記入してください。（必要に応じ行項目の追加し、又は変更することは可とします。）
登録番号：
登録番号：

## J-2 維持管理費見積書（年次計画表）
様式 Ｊ－２ 維持管理費見積書（年次計画表） | [18 empty] | 登録番号：
(単位：千円）
事業年度 |  | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
年度 |  | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 | 令和１３年度 | 令和１４年度 | 令和１５年度 | 令和１６年度 | 令和１７年度 | 令和１８年度 | 令和１９年度 | 令和２０年度 | 令和２１年度
入札価格算定用食数 【提供ベース】 | 一般献立 |  |  | 1560476 | 1528324 | 1482069 | 1478516 | 1494411 | 1495907 | 1471784 | 1424660 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 |  | 21496432
| アレルギー対応食献立 |  |  | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 |  | 263250
建物保守管理・修繕業務(外構等も含む） | 人件費
諸経費
その他
小計
建築設備保守管理・修繕業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
調理設備保守管理・修繕業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
運営備品保守管理業務（調理備品、配膳室備品の修繕・補修・更新を含む） | 人件費
諸経費
その他
小計
事務備品保守管理・修繕業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
清掃業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
警備業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
その他関連業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
合計
◆備考
１ 消費税、物価変動を除いた額を記入してください。
２ 入札価格算定用食数【提供ベース】は各年度に提供する食数であり、様式 Ｉ-3-2における入札価格算定用食数【支払ベース】とは年度集計が異なることに留意してください。
３ 変動料金相当の算出にあたっての提供食数は表中の入札価格算定用食数としてください。具体的な支払い方法については、契約書（案）別紙２を参照してください。
４ 原則としてA3判１枚に記入してください。（必要に応じ行項目の追加し、又は変更することは可とします。）
Note on A8: -: 事業者の業務範囲と合わせました

## J-3 維持管理費見積書（内訳表）
様式 Ｊ－３ 維持管理費見積書（内訳表）
（修繕、更新に係る費用を除く。）
項目 | 費目 | 総額（千円） | 積算根拠
建物保守管理・修繕業務(外構等も含む） | 人件費
諸経費
その他
建築設備保守管理・修繕業務 | 人件費
諸経費
その他
調理設備保守管理・修繕業務 | 人件費
諸経費
その他
運営備品保守管理業務（調理備品、配膳室備品の修繕・補修・更新を含む） | 人件費
諸経費
その他
事務備品保守管理・修繕業務 | 人件費
諸経費
その他
清掃業務 | 人件費
諸経費
その他
警備業務 | 人件費
諸経費
その他
その他関連業務 | 人件費
諸経費
その他
◆備考
１ 消費税、物価変動を除いた額を記入してください。
２ 各年の想定される支出を踏まえ、事業期間の総額をA4判縦書で必要な枚数に記入してください。
３ 算定根拠は、固定料金と変動料金の考え方も含め、できるだけ具体的に記入してください。
登録番号：
登録番号：

## J-4 修繕・更新年次計画表
様式Ｊ－４ 修繕・更新年次計画表 | [18 empty] | 登録番号：
(単位：千円）
| 年度 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
項目 |  | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 | 令和１３年度 | 令和１４年度 | 令和１５年度 | 令和１６年度 | 令和１７年度 | 令和１８年度 | 令和１９年度 | 令和２０年度 | 令和２１年度
建物 | 人件費
諸経費
その他
小計
建築設備 | 人件費
諸経費
その他
小計
調理設備 | 人件費
諸経費
その他
小計
外構 | 人件費
諸経費
その他
小計
合計
◆備考
１ 要求水準書に基づき、必要な項目を追記してください。
２ 消費税、物価変動を除いた額を記入してください。
３ 原則としてA3判１枚に記入してください。（必要に応じ行項目の追加し、又は変更することは可とします。）

## J-5 修繕・更新費見積書（内訳表）
様式Ｊ－５ 修繕・更新費見積書（内訳表）
項目 | 費目 | 総額（千円） | 修繕・更新の実施にあたっての考え方 | 算定根拠
建物 | 人件費
諸経費
その他
建築設備 | 人件費
諸経費
その他
調理設備 | 人件費
諸経費
その他
外構 | 人件費
諸経費
その他
◆備考
１ Ａ４判又はA３判横書きで必要な枚数に記入してください。
２ 総額欄には、消費税、物価変動を除いた額を記入してください。
３ 各年の想定される支出を踏まえ、事業期間の総額（資金収支計画書の合計欄と一致）を記入してください。
４ 算定根拠はできるだけ具体的に記入してください。
登録番号：
登録番号：

## J-6 運営費見積書（年次計画表）
様式Ｊ－６ 運営費見積書（年次計画表） | [18 empty] | 登録番号：
(単位：千円）
■運営費見積書
事業年度 |  | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
年度 |  | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 | 令和１３年度 | 令和１４年度 | 令和１５年度 | 令和１６年度 | 令和１７年度 | 令和１８年度 | 令和１９年度 | 令和２０年度 | 令和２１年度
入札価格算定用食数【提供ベース】 | 一般献立 |  |  | 1560476 | 1528324 | 1482069 | 1478516 | 1494411 | 1495907 | 1471784 | 1424660 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 | 1365755 |  | 21496432
| アレルギー対応食献立 |  |  | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 |  | 263250
食材検収補助業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
調理業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
洗浄等業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
配送・回収業務 （配送車両調達及び車両維持管理費等も含む） | 人件費
諸経費
その他
小計
配膳業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
衛生管理業務 （調理エリアの日常清掃、廃棄物分別・脱水処理業務） | 人件費
諸経費
その他
小計
その他関連業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
合計
◆備考
１ 消費税、物価変動を除いた額を記入してください。
２ 入札価格算定用食数【提供ベース】は各年度に提供する食数であり、様式Ｉ-3-2における入札価格算定用食数【支払ベース】とは年度集計が異なることに留意してください。
３ リース処理する提案のものについて維持管理・運営費相当額に含める提案の場合には、当該リースに係る費用については適宜行を追加して記入してください。
４ 各年の想定される支出をA3判必要な枚数に記入してください。

## J-7 運営費見積書（内訳表）
様式Ｊ－７ 運営費見積書（内訳表）
■運営費
項目 | 費目 | 総額（千円） | 積算にあたっての考え方 | 積算根拠
食材検収補助業務 | 人件費
諸経費
その他
調理業務 | 人件費
諸経費
その他
洗浄等業務 | 人件費
諸経費
その他
配送・回収業務 （配送車両調達及び車両維持管理費等も含む） | 人件費
諸経費
その他
配膳業務 | 人件費
諸経費
その他
衛生管理業務 （調理エリアの日常清掃、廃棄物分別・脱水処理業務） | 人件費
諸経費
その他
その他関連業務 | 人件費
諸経費
その他
◆備考
１ 消費税、物価変動を除いた額を記入してください。
２ A４判縦書で必要な枚数に記入してください。
３ 各年の想定される支出を踏まえ、事業期間の総額を記入してください。
４ リース処理する提案のものについて維持管理・運営費相当額に含める提案の場合には、当該リースに係る費用の算定根拠について、
適宜行を追加して記入してください。
５ 算定根拠は、固定料金と変動料金の考え方も含め、できるだけ具体的に記入してください。
６ 業務の細分化が本表において可能である場合には、適宜、欄を追加して記入してください。
登録番号：
登録番号：

## J-8 開業準備費見積書
様式Ｊ－８ 開業準備費見積書
項目 |  | 総額(千円) | 積算根拠
業務計画書・事故等発生時対応マニュアルの作成
建築・外構保守管理業務
建築設備保守管理業務
調理設備保守管理業務
清掃業務
警備業務
研修費
リハーサル費
広報資料作成費
その他開業準備に関して必要となる費用
合計 | 消費税抜き
消費税込み
◆備考
１ 原則としてA4判１枚に記入してください。（必要に応じ行項目を追加し、又は変更することは可とします。）
登録番号：
登録番号：

## J-９ 固定料金・変動料金の考え方
様式Ｊ－９ 固定料金・変動料金の考え方
項目 | 固定料金の考え方・含まれる内容 | 変動料金の考え方・含まれる内容
建物保守管理業務
建築設備保守管理業務
調理設備保守管理業務
外構等保守管理業務
清掃業務
警備業務
長期修繕計画作成業務費
食材検収補助業務
調理業務
配送・回送業務
洗浄等業務
残渣等処理業務
運営備品等更新業務
配送車両調達・維持管理業務
食育支援業務
光熱水費
一般献立変動料金単価 |  | 円／食
アレルギー対応食変動料金単価 |  | 円／食
◆備考
１ 消費税、物価変動を除いた額を記入してください。
２ A４判縦書で必要な枚数に記入してください。
登録番号：
登録番号：

## Ｋ-1 事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ
様式 Ｋ－１ 事業スケジュール
項目 |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和４年度 | [11 empty] | 令和５年度
|  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
１ 設計業務 | ・事前調査
・基本設計
・実施設計
・各種申請等
・その他
２ 建設・工事監理業務 | ・工事監理
・解体等工事
・建築工事
・電気設備工事
・空調設備工事
・衛生設備工事
・外構工事
・運営備品等設置
・近隣対応、対策
・試験、調整、検査等
・その他
３ 開業準備業務 | ・開業準備業務計画書作成等
・設備等の試稼働
・業務従事者等の研修・訓練等
・調理リハーサル
・配送リハーサル
・その他
４ 維持管理業務 | ・維持管理業務計画書作成等
・稼動準備等
・定期点検、定期清掃等
・その他
５ 運営業務 | ・運営業務計画書作成等
・運営業務マニュアル作成等
・稼動準備等
・その他
備考
◆備考
１ 令和３年12月から令和６年３月までのスケジュールを作成してください。（縮尺は適宜）
２ バーチャート方式とし、適宜、工期遵守のための留意事項等の説明を記入してください。
３ 項目は提案段階で分かる範囲で細分化してください。
４ A３判１枚に記入してください。
登録番号：